## Tabelle1
Grun | Aufwand geschätzt (in SP) | Status (gemäß Rupp) | Fortschritt Relativ (in %) | Fortschritt Absolut (in PT) | Story
GRUN-85 | 1 | Getestet | 100 | 1 | 3
GRUN-86 | 1 | Getestet | 100 | 1 | 3
GRUN-87 | 1 | Getestet | 100 | 1 | 3
GRUN-88 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 3
GRUN-89 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 3
GRUN-90 | 1 | Beauftragt | 60 | 0.6 | 3
GRUN-74 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 7
GRUN-75 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 7
GRUN-76 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 7
GRUN-77 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 7
GRUN-78 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 7
GRUN-79 | 5 | Beauftragt | 60 | 3 | 7
GRUN-80 | 5 | Beauftragt | 60 | 3 | 7
GRUN-81 | 5 | Beauftragt | 60 | 3 | 7
GRUN-82 | 5 | Beauftragt | 60 | 3 | 7
GRUN-105 | 4 | Entworfen | 50 | 2 | 17
GRUN-106 | 4 | Getestet | 100 | 4 | 17
GRUN-114 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 18
GRUN-115 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 18
GRUN-116 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 18
GRUN-117 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 18
GRUN-118 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 18
GRUN-119 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 18
GRUN-120 | 0.5 | Beauftragt | 60 | 0.3 | 18
GRUN-107 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 20
GRUN-108 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 20
GRUN-109 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 20
GRUN-110 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 20
GRUN-111 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 20
GRUN-112 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 20
GRUN-113 | 0.5 | Beauftragt | 60 | 0.3 | 20
GRUN-156 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 21
GRUN-157 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 21
GRUN-158 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 21
GRUN-159 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 21
GRUN-160 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 21
GRUN-161 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 21
GRUN-162 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 21
GRUN-142 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 22
GRUN-143 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 22
GRUN-144 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 22
GRUN-145 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 22
GRUN-146 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 22
GRUN-147 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 22
GRUN-148 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 22
GRUN-163 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 23
GRUN-164 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 23
GRUN-165 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 23
GRUN-166 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 23
GRUN-167 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 23
GRUN-168 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 23
GRUN-169 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 23
GRUN-170 | 0.5 | Beauftragt | 60 | 0.3 | 24
GRUN-171 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 24
GRUN-172 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 24
GRUN-173 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 24
GRUN-174 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 24
GRUN-175 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 24
GRUN-176 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 24
GRUN-149 | 0.14 | Getestet | 100 | 0.14 | 36
GRUN-150 | 0.14 | Getestet | 100 | 0.14 | 36
GRUN-151 | 0.14 | Entworfen | 50 | 0.07 | 36
GRUN-152 | 0.14 | Entworfen | 50 | 0.07 | 36
GRUN-153 | 0.14 | Entworfen | 50 | 0.07 | 36
GRUN-154 | 0.14 | Getestet | 100 | 0.14 | 36
GRUN-155 | 0.14 | Entworfen | 50 | 0.07 | 36
GRUN-121 | 0.43 | Getestet | 100 | 0.43 | 41
GRUN-122 | 0.43 | Getestet | 100 | 0.43 | 41
GRUN-123 | 0.43 | Getestet | 100 | 0.43 | 41
GRUN-124 | 0.43 | Entworfen | 50 | 0.215 | 41
GRUN-125 | 0.43 | Entworfen | 50 | 0.215 | 41
GRUN-126 | 0.43 | Entworfen | 50 | 0.215 | 41
GRUN-127 | 0.43 | Entworfen | 50 | 0.215 | 41
GRUN-135 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 44
GRUN-136 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 44
GRUN-137 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 44
GRUN-138 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 44
GRUN-139 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 44
GRUN-140 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 44
GRUN-141 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 44
GRUN-101 | 7 | Beauftragt | 60 | 4.2 | 50
GRUN-185 | 6 | Beauftragt | 60 | 3.6 | 50
GRUN-93 | 4 | Entworfen | 50 | 2 | 52
GRUN-94 | 4 | Entworfen | 50 | 2 | 52
GRUN-177 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 53
GRUN-178 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 53
GRUN-179 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 53
GRUN-180 | 0.5 | Entworfen | 50 | 0.25 | 53
GRUN-181 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 53
GRUN-182 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 53
GRUN-183 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 53
GRUN-92 | 6 | Beauftragt | 60 | 3.6 | 54
GRUN-83 | 1 | Beauftragt | 60 | 0.6 | 55
GRUN-84 | 1 | Beauftragt | 60 | 0.6 | 55
GRUN-100 | 2 | Beauftragt | 60 | 1.2 | 56
GRUN-102 | 3 | Getestet | 100 | 3 | 57
GRUN-103 | 3 | Getestet | 100 | 3 | 57
GRUN-104 | 2 | Getestet | 100 | 2 | 57
GRUN-91 | 3 | Beauftragt | 60 | 1.8 | 58
GRUN-128 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 60
GRUN-129 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 60
GRUN-130 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 60
GRUN-131 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 60
GRUN-132 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 60
GRUN-133 | 1 | Entworfen | 50 | 0.5 | 60
GRUN-134 | 0.5 | Getestet | 100 | 0.5 | 60
GRUN-95 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 73
GRUN-96 | 2 | Getestet | 100 | 2 | 73
GRUN-97 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 73
GRUN-98 | 2 | Entworfen | 50 | 1 | 73
Summe | 158 |  |  | 108.7
|  |  |  | Differenz IST/SOLL | -49.3
Anforderung | Fortschrittgrad |  |  | Fortschrittsgrad in % | 68.7975
Angelegt | 20
Analysiert | 30
Qualität geprüft | 40
Entworfen | 50
Beauftragt | 60
Umgesetzt | 80
Getestet (fertig gestellt) | 100